## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称： | 创业担保贷款贴息 |  | 项目编码： | 50023322T000002401921 |  | 自评总分： | 84.40
项目主管部门： | 201-忠县人力资源和社会保障局 |  | 财政归口处室： | 011-社会保障科 |  | 部门联系人： | 周应 |  | 联系电话： | 15084404985
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 14770000 |  | 6557066
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 14770000 |  | 6557066 |  | 44 |  | 10.00 | 4.4
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制。 |  |  |  | 2022年全年共审核发放705笔、13702万元，完成目标任务9500万元的144.23%，带动2100余人实现就业，金融机构网点覆盖面从2020年的60%增长到67%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
普惠型小微企业贷款发放额增长率 | % | ≥ | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 贴息政策发生变化，创业者贷款积极性降低。
创业担保贷款回收率 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20
地方配套资金到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
资金足额拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
创业担保基金放大倍数 | 其他 | ≥ | 2 | 2.5 | 0 | 100 | 10 | 10
金融机构网点覆盖率 | % | ≥ | 60 | 67 | 0 | 100 | 10 | 10
申报创业担保贷款贴息个人满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5
申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5